# О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2024 года № 260 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов"

Приказ, Изменения. Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 25.09.2025. № 214815. редакция от 25.09.2025

## Текст

ПРИКАЗЫВАЮ:

## Пункт 1

1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2024 года № 260 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов" следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Порядка разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 92 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, ПРИКАЗЫВАЮ :";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт.";

Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

## Пункт 2

2. Департаменту стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа его направление для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после дня его первого официального опубликования.

## Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

## Пункт 4

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

| Заместитель Премьер-Министра – Министр национальной экономики Республики Казахстан | С. Жумангарин |

|---|---|

|  | Приложение к приказу |

|---|---|

|  | Утвержден приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 октября 2024 года № 260 |

## Глава Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт

## Глава 1 Общие положения

## Пункт 1

1. Настоящий Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 92 Системы государственного планирования в Республике Казахстан (далее – СГП), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, и определяет порядок разработки, реализации, корректировки и проведения мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт (далее – документы).

## Пункт 2

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

## Подпункт 1

1) государственный орган-разработчик – государственный орган, ответственный за разработку документа;

## Подпункт 2

2) соисполнитель – центральные государственные органы, местные исполнительные органы, субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные и иные организации, привлекаемые для межведомственного взаимодействия по разработке и реализации документа, от деятельности которых зависит достижение поставленных целей, задач и показателей результатов, и ответственные за их достижение в пределах своих полномочий;

## Подпункт 3

3) плановый период – период, на который разрабатывается соответствующий документ;

## Подпункт 4

4) ожидаемый результат – качественный и/или количественный показатель, характеризующий положительные изменения в определенной отрасли/сфере, которые будут достигнуты к сроку завершения реализации документа;

## Подпункт 5

5) цель – желаемое будущее состояние определенной отрасли/сферы, соответствующей территории к концу планового периода, достижение которого обеспечивает реализацию документа;

## Подпункт 6

6) задача – основные условия, которые выполняются для достижения цели, формируемые на основе анализа ситуации и позволяющие увидеть ключевые изменения в сфере деятельности к концу планового периода;

## Подпункт 7

7) показатель результата – количественно измеримый показатель, позволяющий определить уровень решения задачи;

## Подпункт 8

8) целевой индикатор – количественное значение цели, позволяющее измерить уровень прогресса в достижении цели или его отсутствие.

## Пункт 3

3. Процесс разработки состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, формирования видения, определения приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, ресурсного обеспечения, а также выстраивания коммуникаций, согласования, утверждения и публикации в установленном законодательством порядке.

Разработка документов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства, осуществляется с учетом положений статьи 19 Закона Республики Казахстан "О правовых актах".

## Пункт 4

4. Условия необходимости разработки соответствующего документа определены положениями главы 8 СГП.

## Пункт 5

5. При разработке документов необходимо согласование с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и руководствоваться пунктом 3 статьи 2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан.

## Пункт 6

6. При разработке документов, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного доступа, к обсуждению при необходимости привлекаются сотрудники заинтересованных государственных органов, научно-исследовательских организаций, представители гражданского общества, бизнеса, эксперты.

## Пункт 7

7. Государственным органом-разработчиком в месячный срок после утверждения документа разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и утверждается по согласованию с уполномоченными органами по государственному планированию и в области государственной статистики методика расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов.

## Пункт 8

8. Уполномоченные органы по государственному планированию, в области государственной статистики рассматривают проекты методик расчетов целевых индикаторов и (или) показателей результатов соответствующих документов в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.

## Пункт 9

9. Государственный орган-разработчик обеспечивает публикацию на своем интернет-ресурсе утвержденного документа и методики расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов.

## Пункт 10

10. Разработка методик расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов не требуется:

## Подпункт 1

1) по целевым индикаторам, показателям результатов, рассчитываемым в соответствии с методиками расчета административных показателей, разработанных и утвержденных органом-разработчиком в рамках Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе, утвержденных приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года № 183 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6394);

## Подпункт 2

2) по целевым индикаторам, показателям результатов, включенным в планы развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы и по которым имеются утвержденные методики расчетов;

## Подпункт 3

3) по целевым индикаторам и показателям результатов документов, принятых до введения в действие СГП, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, в редакции постановления Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2025 года № 632.

## Пункт 11

11. Реализацией является процесс достижения установленных документом ожидаемых результатов, обозначенных в виде целевых индикаторов и показателей результатов.

## Пункт 12

12. Корректировка представляет собой процесс внесения изменений и дополнений в утвержденный документ.

В последний год реализации документов корректировка целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов не допускается.

## Пункт 13

13. Мониторинг как процесс контроля за исполнением установленных документом мер/действий и достижением заданных ожидаемых результатов включает в себя сбор, систематизацию, анализ и обобщение отчетной и другой информации о ходе реализации документа.

## Пункт 14

14. Источниками информации для анализа, разработки и мониторинга документов являются:

## Подпункт 1

1) официальная статистическая информация уполномоченного органа в области государственной статистики, административные данные, ведомственные статистические наблюдения государственных органов;

## Подпункт 2

2) международная статистика, в том числе международные рейтинги, результаты Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций;

## Подпункт 3

3) итоги мониторинга, в том числе результаты оперативного мониторинга проектного управления, отчеты и заключения о реализации документов СГП, иных документов планирования, а также результаты общественного мониторинга, проводимого в установленном законодательством порядке;

## Подпункт 4

4) отчеты об исполнении бюджетов;

## Подпункт 5

5) социологические исследования, опросы, заключения независимых экспертов;

## Подпункт 6

6) другие источники.

## Пункт 15

15. При проведении анализа состояния отрасли/сферы как один из методов используется SWOT-анализ.

## Пункт 16

16. При необходимости уполномоченным органом по государственному планированию в пределах утвержденного бюджета осуществляется выездной мониторинг реализации концепций, национальных проектов, государственных программ с посещением объектов/проектов.

Результаты выездного мониторинга включаются в сводную информацию об итогах реализации указанных документов за отчетный период.

## Пункт 17

17. Финансирование реализации документов осуществляется согласно требованиям, установленным бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Предполагаемые объемы финансирования документов определяются с учетом прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан, параметров республиканского и местных бюджетов на плановый период.

## Глава 2 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций

## Пункт 18

18. Концепция является документом, определяющим видение системных преобразований развития конкретной отрасли/сферы (на период не менее 5 лет), а также основных принципов и подходов по их реализации.

## Пункт 19

19. Структура концепции состоит из следующих разделов:

## Подпункт 1

1) паспорт;

## Подпункт 2

2) анализ текущей ситуации;

## Подпункт 3

3) обзор международного опыта;

## Подпункт 4

4) видение развития конкретной отрасли/сферы;

## Подпункт 5

5) основные принципы и подходы развития (по задачам / направлениям);

## Подпункт 6

6) целевые индикаторы и ожидаемые результаты;

## Подпункт 7

7) план действий по реализации концепции.

## Пункт 20

20. В разделе "Паспорт" излагаются основные параметры, включающие:

## Подпункт 1

1) наименование;

## Подпункт 2

2) основание для разработки (реквизиты поручения Президента, Руководителя Администрации Президента, Премьер-Министра Республики Казахстан (номер, дата, наименование, пункт при наличии), в реализацию которого обеспечивается разработка концепции);

## Подпункт 3

3) наименование государственного органа-разработчика и государственных органов-соисполнителей;

## Подпункт 4

4) сроки реализации.

## Пункт 21

21. В разделе "Анализ текущей ситуации" описывается оценка текущей ситуации состояния отрасли/сферы, а также основные проблемы, тенденции.

## Пункт 22

22. В разделе "Обзор международного опыта" отражается анализ позитивного опыта мировой практики по решению аналогичных вопросов, предлагаемого к применению в условиях Казахстана.

## Пункт 23

23. В разделе "Видение развития конкретной отрасли/сферы" описывается видение развития конкретной отрасли/сферы.

## Пункт 24

24. В разделе "Основные принципы и подходы развития (по задачам/ направлениям)" излагаются принципы и подходы развития конкретной отрасли /сферы в разрезе поставленных задач или направлений.

## Пункт 25

25. В разделе "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" отражаются индикаторы и (или) ожидаемые результаты, характеризующие достижение целей концепции и (или) положительные изменения в определенной отрасли/сфере, которые будут достигнуты в результате реализации концепции.

При этом ожидаемые результаты формулируются в качественном и/или количественном выражении к сроку завершения реализации концепции.

## Пункт 26

26. План действий по реализации концепции (далее – план действий) является неотъемлемой частью концепции и разрабатывается с целью организации и координации действий по реализации концепции для своевременного и полноценного достижения целевых индикаторов и получения ожидаемых результатов.

## Пункт 27

27. План действий содержит перечень ключевых реформ, основных мероприятий, критически важных для достижения целевых индикаторов и ожидаемых результатов в курируемой отрасли / сфере, сроки их завершения, ответственных исполнителей, объемы и источники финансирования на весь период его реализации.

Мероприятия плана действий увязываются с подходами, отраженными в концепции.

## Пункт 28

28. При уточнении терминов и определений, использованных в концепции, предусматривается подраздел, разъясняющий их смысл.

## Пункт 29

29. Концепции, разрабатываемые государственными органами, входящими в структуру Правительства, утверждаются Правительством либо первым руководителем государственного органа.

## Пункт 30

30. Концепции, разрабатываемые государственными органами, подотчетными Президенту Республики Казахстан, утверждаются Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию первым руководителем государственного органа по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.

## Пункт 31

31. Концепции, разрабатываемые по поручению Президента, утверждаются Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Правительством Республики Казахстан.

## Пункт 32

32. Реализация концепции осуществляется посредством исполнения плана действий.

## Пункт 33

33. План действий разрабатывается государственным органом-разработчиком по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку на основании предложений государственных органов, участвующих в реализации концепции.

## Пункт 34

34. Планы действий оформляются в виде приложения к концепции.

По концепциям, разрабатываемым государственными органами, входящими в структуру Правительства, и утверждаемыми Президентом Республики Казахстан, планы действий по их реализации утверждаются Правительством Республики Казахстан.

## Пункт 35

35. Государственный орган-разработчик и соисполнители, ответственные за достижение целевых индикаторов концепции, предусматривают в своих бюджетах средства, необходимые для достижения поставленных концепцией целей, задач, целевых индикаторов.

## Пункт 36

36. При реализации концепции может применяться подход проектного управления в соответствии с Правилами осуществления проектного управления, утвержденными приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 301/НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 33199) и Типовым регламентом проектного управления государственных органов, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26582) (далее – Правила осуществления проектного управления и Типовой регламент).

## Пункт 37

37. Для эффективной и своевременной реализации концепции и плана действий государственный орган-разработчик и соисполнители на протяжении всего планового периода в пределах своих полномочий проводят:

анализ рисков – отслеживают возможные риски, которые повлияют на ход реализации концепции и воспрепятствуют достижению запланированных целей, целевых индикаторов;

управление рисками – осуществляют необходимые мероприятия (в том числе ранее запланированные) в случае усиления вероятности или наступления риска недостижения запланированных целей, целевых индикаторов.

## Пункт 38

38. Основанием для корректировки концепции и плана действий по ее реализации являются Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, поручения Президента Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан.

## Пункт 39

39. Корректировка концепции осуществляется с учетом требований, установленных для процесса разработки концепции.

## Пункт 40

40. Мониторинг концепции проводится один раз в год по итогам года в виде отчета о реализации концепции, сформированного на основании информации государственного органа-разработчика и соисполнителей.

## Пункт 41

41. Соисполнители в пределах своей компетенции представляют государственному органу-разработчику информацию о ходе реализации концепции до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

## Пункт 42

42. Государственный орган-разработчик на основе полученной информации формирует отчет о реализации концепции и в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, направляет уполномоченному органу по государственному планированию и размещает его на своем интернет-ресурсе (за исключением информации ограниченного доступа).

## Пункт 43

43. Отчет о реализации концепции заполняется соисполнителями и государственным органом-разработчиком по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

## Пункт 44

44. Уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 июня года, следующего за отчетным годом, направляет в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию об итогах реализации концепций в отчетном году.

## Пункт 45

45. Полнота, качество, достоверность и своевременность представления результатов мониторинга концепций обеспечивается государственными органами-разработчиками и соисполнителями, ответственными за их реализацию.

## Глава 3 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга национальных проектов

## Пункт 46

46. Национальный проект разрабатывается по прямому поручению Президента Республики Казахстан и (или) Премьер-Министра Республики Казахстан с целью решения в ограниченные сроки критически важных задач на национальном уровне и утверждается Правительством.

## Пункт 47

47. Национальный проект состоит из комплекса мероприятий, успешная реализация которых позволяет с высокой вероятностью обеспечить достижение основной цели национального проекта.

Характерной особенностью национального проекта является низкая зависимость результата от факторов, напрямую неконтролируемых государственными органами, ответственными за реализацию соответствующих мероприятий национального проекта.

## Пункт 48

48. Национальный проект соответствует следующим критериям:

## Подпункт 1

1) конкретность или его направленность на получение конкретного и измеримого конечного результата, с учетом планируемых к выделению достаточных ресурсов: четкость формулировки задач; полнота мероприятий для достижения поставленных задач; отсутствие расплывчатых формулировок направлений, задач и показателей результатов, а также мероприятий плана-графика реализации проекта; наличие конкретных сроков реализации;

## Подпункт 2

2) достижимость или возможность достижения ожидаемого показателя результата в установленные ограниченные сроки: ожидаемый показатель результата достигает с высокой степенью вероятности и на основе имеющейся ресурсной базы; показатели результата синхронизированы с содержанием поставленных задач и установленных сроков; проанализированы потенциальные риски;

## Подпункт 3

3) значимость или обеспечение социально-экономического эффекта в масштабах страны: достигаются существенные положительные изменения в качестве жизни и безопасности населения или условий ведения бизнеса; решаются конкретные проблемы и/или осуществляется реализация отдельных реформ; результаты релевантны для всех/большинства регионов страны;

## Подпункт 4

4) соотнесение ответственности и возможностей: закрепление персональной ответственности должностных лиц, ответственных за реализацию национального проекта; закрепление полномочий, необходимых для успешной и своевременной реализации проекта.

## Пункт 49

49. Не допускается при подготовке национального проекта размытость в формулировках направлений, задач и показателей результатов, а также мероприятий плана-графика реализации национального проекта.

## Пункт 50

50. Национальный проект разрабатывается по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и состоит из следующих разделов:

## Подпункт 1

1) паспорт;

## Подпункт 2

2) текущая ситуация;

## Подпункт 3

3) цель, задачи и показатели результатов;

## Подпункт 4

4) социально-экономический эффект, польза для благополучателей;

## Подпункт 5

5) ресурсы;

## Подпункт 6

6) распределение ответственности и полномочий.

## Пункт 51

51. В разделе "Паспорт" национального проекта излагаются основные параметры, включающие:

## Подпункт 1

1) наименование;

## Подпункт 2

2) основание для разработки;

## Подпункт 3

3) цель разработки национального проекта;

## Подпункт 4

4) срок реализации;

## Подпункт 5

5) ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей;

## Подпункт 6

6) объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта;

## Подпункт 7

7) наименование государственного органа-разработчика национального проекта;

## Подпункт 8

8) наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта;

## Подпункт 9

9) руководитель и куратор национального проекта.

Куратор национального проекта определяется Премьер-Министром Республики Казахстан в соответствии с Правилами осуществления проектного управления.

## Пункт 52

52. В разделе "Текущая ситуация" отражается анализ текущего состояния отрасли/сферы и оценка тенденций и факторов ее развития, выявляются риски, связанные с его реализацией, и стратегии по реагированию на данные риски.

## Пункт 53

53. В разделе "Цель, задачи и показатели результатов" определяются основная цель разработки национального проекта и задачи, оказывающие наиболее высокий социально-экономический эффект на развитие отрасли/ сферы, страны, и пути решения проблем межотраслевого/межсферного характера.

## Пункт 54

54. В разделе "Социально-экономический эффект, польза для благополучателей" указывается информация об ожидаемом результате в виде социального и экономического эффекта.

Социальным эффектом является социально-значимый результат, соответствующий ожиданиям благополучателей национального проекта. Ожидаемый социальный эффект национального проекта определяется исходя из категории благополучателей, на кого ориентирован национальный проект и какие проблемы и задачи данный национальный проект предполагает удовлетворить.

Экономический эффект – это показатель, определяющий экономический результат или прирост между первоначальным и полученным итогом в результате внедрения новых технологий, организационно-экономических мероприятий, в том числе от предоставленных мер государственной поддержки и привлечения инвестиций.

## Пункт 55

55. В разделе "Ресурсы" определяется необходимый объем ресурсов (финансовые, человеческие, информационные и другие) для реализации национального проекта и источники их финансирования.

## Пункт 56

56. Источниками финансирования национального проекта являются:

## Подпункт 1

1) средства республиканского и местных бюджетов;

## Подпункт 2

2) государственные займы;

## Подпункт 3

3) негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию;

## Подпункт 4

4) прямые иностранные и отечественные инвестиции;

## Подпункт 5

5) гранты международных финансово-экономических организаций или стран-доноров;

## Подпункт 6

6) кредиты банков второго уровня;

## Подпункт 7

7) собственные средства организаций;

## Подпункт 8

8) другие источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Предполагаемые объемы финансирования определяются с учетом прогноза социально-экономического развития, параметров республиканского и местных бюджетов на плановый период.

## Пункт 57

57. В разделе "Распределение ответственности и полномочий" закрепляется персональная ответственность за недостижение показателей результатов и задач национального проекта в соответствии с Типовым регламентом.

## Пункт 58

58. К национальному проекту прилагается план-график реализации национального проекта по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

## Пункт 59

59. Национальный проектный офис (далее – Офис) совместно с проектными офисами государственных органов обеспечивают детализацию мероприятий плана-графика реализации национального проекта и установление персональной ответственности на нижестоящих этапах реализации национального проекта.

## Пункт 60

60. Разработанный проект национального проекта проходит процедуру согласования в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

## Пункт 61

61. При необходимости государственный орган-разработчик обеспечивает вынесение проекта национального проекта на заседание Республиканской бюджетной комиссии для одобрения суммы финансирования.

## Пункт 62

62. Государственным органом-разработчиком к национальному проекту прилагаются расчеты показателей результатов и показателей по социальному и экономическому эффектам с указанием категории благополучателей (население, бизнес, государство), единиц измерения, значимости для благополучателей, динамики значений и показателей по социальному и экономическому эффектам, сравнения с прошлыми периодами.

## Пункт 63

63. Реализация национального проекта осуществляется путем исполнения плана-графика реализации национального проекта в рамках деятельности Офиса и проектных офисов соответствующих государственных органов в соответствии с Правилами осуществления проектного управления и Типовым регламентом.

## Пункт 64

64. Общая координация, своевременность разработки и реализации национального проекта осуществляется куратором национального проекта.

## Пункт 65

65. Контроль за своевременностью и качеством исполнения национального проекта осуществляется посредством проведения оперативного и ежегодного мониторинга.

## Пункт 66

66. Оперативный мониторинг реализации национальных проектов осуществляется Офисом в соответствии с требованиями, установленными Типовым регламентом.

## Пункт 67

67. При проведении оперативного мониторинга национального проекта:

выявляется ход его реализации;

проводятся (при необходимости) мероприятия по корректировке процесса реализации национального проекта и связанной с ним проектной деятельности;

проверяется актуальность закрепленных ответственных лиц.

## Пункт 68

68. Результаты оперативного мониторинга формируются Офисом ежемесячно, а также представляются куратору по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

## Пункт 69

69. При проведении мониторинга по итогам года государственным органом-разработчиком и соисполнителями формируется отчет о реализации национального проекта.

## Пункт 70

70. Соисполнители, участвующие в реализации национального проекта, в пределах своей компетенции представляют информацию о ходе реализации национального проекта в государственный орган-разработчик до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

## Пункт 71

71. Государственный орган-разработчик формирует отчет о реализации национального проекта и до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, направляет его уполномоченному органу по государственному планированию, а также размещает его на своем интернет-ресурсе (за исключением информации ограниченного доступа).

## Пункт 72

72. Уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 июня года, следующего за отчетным годом, направляет в Аппарат Правительства сводную информацию об итогах реализации национальных проектов в отчетном году.

## Пункт 73

73. По истечении последнего года реализации национального проекта, в случае полного достижения показателей результатов национального проекта разработчиком национального проекта подготавливается итоговый отчет о завершении реализации национального проекта.

## Пункт 74

74. Итоговый отчет включает в себя, как информацию по реализации за последний год действия национального проекта, так и обобщенную информацию за весь период действия национального проекта в аналитической записке отчета о реализации.

## Пункт 75

75. Ежегодный отчет по реализации национального проекта оформляется по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

## Пункт 76

76. Корректировка национального проекта допускается по поручению Президента Республики Казахстан и (или) Премьер-Министра Республики Казахстан и осуществляется с учетом требований, установленных для процесса разработки национального проекта.

## Пункт 77

77. В случае корректировки национального проекта в разделе "Паспорт" дополнительно указывается правовой акт, которым вносились поправки в национальный проект, а также выделенный объем финансирования для реализации национального проекта.

## Глава 4 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга доктрин (стратегий)

## Пункт 78

78. Доктрина (стратегия) разрабатывается по поручению Президента Республики Казахстан в целях выработки общенациональных подходов, общих взглядов, стратегического курса государственной политики в области безопасности, внешней и внутренней политики, а также по общественно значимым вопросам развития страны.

## Пункт 79

79. Структура доктрины (стратегии) содержит следующие разделы:

## Подпункт 1

1) введение;

## Подпункт 2

2) анализ текущей ситуации;

## Подпункт 3

3) основные положения: цели и принципы, видение и подходы к развитию по определенному вопросу;

## Подпункт 4

4) заключение.

## Пункт 80

80. Содержание проекта доктрины (стратегии) должно быть изложено кратко и четко без размытости в формулировках.

## Пункт 81

81. При разработке доктрин (стратегии), за исключением документов, содержащих информацию ограниченного доступа, при необходимости привлекаются научно-исследовательские организации, ученые, эксперты, специалисты различных областей знаний.

## Пункт 82

82. В разделе "Введение" указываются обоснование и необходимость разработки доктрины (стратегии), раскрывается ее сущность.

## Пункт 83

83. В разделе "Анализ текущей ситуации" отражается анализ установившейся системы взглядов, принципов и направлений действующей государственной политики в определенных сферах.

## Пункт 84

84. В разделе "Основные положения" определяются цели, принципы, направления, способы и формы проведения государственной политики, а также приводится обоснование их выбора.

Цели доктрины (стратегии) отражают конечное желаемое состояние дел в определенном вопросе.

Принципы доктрины (стратегии) устанавливают основы и правила реализации предлагаемого курса государственной политики.

Видение к развитию по определенному вопросу обозначает принципы, взгляды данного вопроса.

Подходы к развитию по определенному вопросу обозначают методы, предполагаемые (возможные) пути достижения поставленной цели.

## Пункт 85

85. В разделе "Заключение" содержатся общие выводы с указанием ожидаемых положительных изменений в развитии страны и общества в результате реализации доктрины (стратегий).

## Пункт 86

86. Проект доктрины (стратегии) на стадии разработки согласовывается с заинтересованными государственными органами.

## Пункт 87

87. После согласования с заинтересованными государственными органами проект доктрины (стратегии) в соответствии с законодательством Республики Казахстан направляется на утверждение Президенту Республики Казахстан.

## Пункт 88

88. Реализация доктрин (стратегий) осуществляется государственными органами-разработчиками, соисполнителями в пределах предусмотренных в своих бюджетах средств.

## Пункт 89

89. По поручению Президента Республики Казахстан Правительством может быть разработан и утвержден план действий по реализации доктрины (стратегии) на соответствующий среднесрочный период.

## Пункт 90

90. Внесение изменений и дополнений в доктрину (стратегию) осуществляется государственным органом-разработчиком по поручению Президента Республики Казахстан с учетом требований, установленных для процесса разработки доктрины (стратегии).

## Глава 5 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга государственных программ

## Пункт 91

91. Государственные программы разрабатываются по поручению Президента и (или) Премьер-Министра Республики Казахстан на срок не более 5 лет для определения целей, задач и подходов к реализации отдельных политик, в основном затрагивающих идеологические, нормативные аспекты развития.

## Пункт 92

92. Разработка проекта государственной программы осуществляется с учетом следующих требований:

## Подпункт 1

1) ориентирована на решение задач межсферного, межотраслевого и межведомственного характера, а также социально значимых задач;

## Подпункт 2

2) ориентирована на удовлетворение потребностей целевой группы благополучателей;

## Подпункт 3

3) обеспечивает сбалансированность финансовых ресурсов и источников их обеспечения;

## Подпункт 4

4) излагается кратко и четко.

## Пункт 93

93. Структура государственной программы содержит следующие разделы:

## Подпункт 1

1) паспорт;

## Подпункт 2

2) анализ текущей ситуации;

## Подпункт 3

3) цели, задачи, подходы и сроки реализации;

## Подпункт 4

4) необходимые ресурсы.

## Пункт 94

94. В разделе "Паспорт" излагаются основные параметры государственной программы, включающие:

## Подпункт 1

1) наименование;

## Подпункт 2

2) основание для разработки (реквизиты поручений Президента Республики Казахстан и (или) Премьер-Министра Республики Казахстан (номер, дата, пункты при наличии);

## Подпункт 3

3) наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей;

## Подпункт 4

4) цели;

## Подпункт 5

5) задачи;

## Подпункт 6

6) подходы и сроки реализации;

## Подпункт 7

7) источники и объемы финансирования.

## Пункт 95

95. В разделе "Анализ текущей ситуации" отражается оценка текущей ситуации состояния сферы/отрасли деятельности, а также основные проблемы, тенденции.

## Пункт 96

96. В разделе "Цели, задачи, подходы и сроки реализации" указывается цели, задачи, подходы в виде конкретных мер государственной программы и сроки их реализации.

## Пункт 97

97. Цель государственной программы представляет собой видение состояния сферы деятельности к концу планового периода и является качественным ориентиром ее развития в данном направлении.

## Пункт 98

98. Для достижения соответствующей цели государственной программы определяются задачи, выполнение которых обеспечивает ключевые изменения в соответствующих сферах по итогам планового периода.

## Пункт 99

99. Подходы реализации государственной программы включают в себя систему мер, которые в полном объеме и в нужные сроки обеспечат достижение каждой цели и решение каждой задачи.

## Пункт 100

100. В разделе "Необходимые ресурсы" определяются необходимый объем финансовых ресурсов для реализации государственной программы и источники ее финансирования.

## Пункт 101

101. Государственная программа разрабатывается государственным органом-разработчиком по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку на основании предложений государственных органов, участвующих в реализации государственной программы.

## Пункт 102

102. Реализация государственной программы осуществляется посредством реализации ответственными исполнителями запланированных мер.

## Пункт 103

103. При реализации государственных программ может применяться подход проектного управления в соответствии с Правилами осуществления проектного управления и Типовым регламентом.

## Пункт 104

104. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется Аппаратом Правительства Республики Казахстан на основании информации о ходе исполнения мероприятий государственной программы, предоставляемой государственным органом-разработчиком и соисполнителями.

Сроки и периодичность представления в Аппарат Правительства сводной информации о ходе реализации государственной программы устанавливается в постановочной части правового акта.

## Пункт 105

105. Внесение изменений и дополнений (корректировка) в государственную программу осуществляется государственным органом-разработчиком по поручению Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан или Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан с учетом требований, установленных для процесса разработки государственной программы.

## Глава 6 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга комплексных планов

## Пункт 106

106. Комплексный план разрабатывается по поручению Президента или Премьер-Министра Республики Казахстан на срок не более 5 лет для оперативного решения важных отраслевых вопросов развития.

## Пункт 107

107. Структура комплексного плана включает в себя:

## Подпункт 1

1) паспорт;

## Подпункт 2

2) ожидаемые результаты;

## Подпункт 3

3) мероприятия (конкретные действия);

## Подпункт 4

4) форма завершения мероприятий;

## Подпункт 5

5) сроки исполнения мероприятий;

## Подпункт 6

6) ответственные исполнители;

## Подпункт 7

7) объем финансирования;

## Подпункт 8

8) источники финансирования.

## Пункт 108

108. Разработка проекта комплексного плана осуществляется с учетом следующих требований:

## Подпункт 1

1) содержит систему согласованных по срокам, финансовым ресурсам, формам завершения и исполнителям мероприятий (конкретные действия), направленных на реализацию поручений Президента Республики Казахстан или Премьер-Министра Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) обеспечивает адресность мер, четкое определение сроков и последовательность их реализации, строгую ориентацию деятельности исполнителей на достижение целей.

## Пункт 109

109. В паспорте излагаются основные параметры комплексного плана, включающие:

## Подпункт 1

1) наименование;

## Подпункт 2

2) основание для разработки (реквизиты поручения Президента Республики Казахстан или Премьер-Министра Республики Казахстан);

## Подпункт 3

3) срок реализации;

## Подпункт 4

4) наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей;

## Подпункт 5

5) краткая информация о необходимости принятия комплексного плана с указанием основных проблем и задач по их решению.

## Пункт 110

110. Комплексный план формируется по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку на основании предложений государственных органов, участвующих в реализации комплексного плана.

## Пункт 111

111. Проект комплексного плана на стадии разработки согласовывается с заинтересованными государственными органами.

## Пункт 112

112. После согласования проект комплексного плана вносится государственным органом-разработчиком на утверждение в Правительство Республики Казахстан.

## Пункт 113

113. Реализация комплексного плана обеспечивается государственными органами, подведомственными организациями, субъектами квазигосударственного сектора, ответственными за исполнение мероприятий комплексного плана, в установленные сроки.

## Пункт 114

114. Мониторинг реализации комплексного плана осуществляется Аппаратом Правительства Республики Казахстан на основании информации о ходе исполнения мероприятий комплексного плана, предоставляемой государственным органом-разработчиком.

## Пункт 115

115. Сроки и периодичность предоставления сводной информации о ходе исполнения комплексного плана устанавливаются Правительством Республики Казахстан в постановочной части правового акта.

## Пункт 116

116. Внесение изменений и дополнений (корректировка) в комплексный план осуществляется государственным органом-разработчиком по поручению Президента или Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом требований, установленных для процесса разработки комплексного плана.

## Глава 7 Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга дорожных карт

## Пункт 117

117. Дорожные карты разрабатываются по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и (или) заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан на срок не более 3-х лет по отдельным направлениям деятельности, обладающей межведомственным характером.

Государственными органами и местными исполнительными органами могут разрабатываться дорожные карты по вопросам, требующим оперативного исполнения поручения Президента Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан и утверждаются совместными приказами первых руководителей государственных органов.

## Пункт 118

118. Структура дорожной карты имеет табличную форму и включает в себя:

## Подпункт 1

1) ожидаемые результаты;

## Подпункт 2

2) мероприятия (конкретные действия);

## Подпункт 3

3) форма завершения мероприятий;

## Подпункт 4

4) сроки исполнения мероприятий;

## Подпункт 5

5) ответственные исполнители/соисполнители;

## Подпункт 6

6) объем финансирования;

## Подпункт 7

7) источник финансирования.

Проект дорожной карты формируется по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку на основании предложений государственных органов, участвующих в реализации дорожной карты.

## Пункт 119

119. Разработка проекта дорожной карты осуществляется с учетом следующих требований:

## Подпункт 1

1) содержит систему согласованных по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям мероприятий (конкретные действия), направленных на реализацию поручений Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и (или) заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) обеспечивает адресность мер, четкое определение сроков и последовательность их реализации, строгую ориентацию деятельности исполнителей на достижение целей.

## Пункт 120

120. Дорожные карты утверждаются решениями Премьер-Министра Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан, совместными приказами первых руководителей центральных государственных органов в соответствии с пунктом 89 СГП.

Дорожные карты, разработанные по поручениям Премьер-Министра Республики Казахстан и затрагивающие компетенцию пяти или более государственных органов, утверждаются решением заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, курирующим данную отрасль/сферу.

Дорожные карты, разработанные по поручениям Премьер-Министра Республики Казахстан и затрагивающие компетенцию менее пяти государственных органов, утверждаются совместными приказами первых руководителей государственных органов.

Дорожные карты, разработанные по поручениям Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, утверждаются решением заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан, курирующим данную отрасль/сферу.

## Пункт 121

121. Проект дорожной карты на стадии разработки согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию и заинтересованными государственными органами.

## Пункт 122

122. После утверждения дорожные карты размещаются на официальном Интернет-ресурсе ответственного государственного органа.

## Пункт 123

123. Мониторинг реализации дорожных карт осуществляется Аппаратом Правительства Республики Казахстан на основании отчета об исполнении мероприятий дорожных карт, предоставляемой государственным органом-разработчиком.

## Пункт 124

124. Внесение изменений и дополнений (корректировка) в дорожные карты осуществляется государственным органом-разработчиком по поручению Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и/или Правительства Республики Казахстан с учетом требований, установленных для процесса разработки дорожных карт.

|  | Приложение 1 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава Методика расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов __________________________________________________________ (наименование)

## Раздел 1 Перечень целевых индикаторов и (или) показателей результатов, подлежащих расчету

| № | Наименование целевого индикатора и (или) показателя результата | Единица измерения | Виды данных (международная статистика, официальная статистическая информация, административные данные) | Источники данных (информационная система, официальная статистическая информация, полученная на основе общегосударственных статистических наблюдений, ведомственных статистических наблюдений, социологические исследования и опросы) |

|---|---|---|---|---|

| 1. | … |  |  |  |

| 2. | … |  |  |  |

| 3. | ... |  |  |  |

## Раздел 2 Алгоритм расчета целевого индикатора и (или) показателя результата ________________________ (наименование)

| 1. | Определение целевого индикатора или показателя результата |  |

|---|---|---|

| 2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата |  |

| 3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата (при наличии) (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) |  |

| 4. | Алгоритм целевого индикатора или показателя результата с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения |  |

| 4.1. | на республиканском уровне |  |

| 4.2. | на местном уровне (при необходимости указать на областном/районном/ городском уровнях) |  |

## Текст

Примечание: раздел 2 заполняется по форме отдельно для каждого целевого индикатора и (или) показателя результата.

|  | Приложение к форме Методики расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Методики расчета целевых индикаторов и (или) показателей результатов

## Текст

Методика расчетов целевых индикаторов и (или) показателей результатов заполняется в следующем порядке.

## Пункт 1

1. По строке "(наименование)" указывается наименование документа, по которому представляется расчет целевых индикаторов и (или) показателей результатов.

## Пункт 2

2. В разделе 1. "Перечень целевых индикаторов и (или) показателей результатов, подлежащих расчету":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается порядковый номер целевых индикаторов и показателей результатов;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование целевого индикатора и (или) показателя результата" указывается наименование целевых индикаторов и (или) показателей результатов, подлежащих к расчету;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Единица измерения" указываются единицы измерения целевых индикаторов и (или) показателей результатов;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Виды данных (международная статистика, официальная статистическая информация, административные данные)" указывается вид данных;

## Подпункт 5

5) в графе 5 "Источники данных (информационная система, официальная статистическая информация, полученная на основе общегосударственных статистических наблюдений, ведомственных статистических наблюдений, социологические исследования и опросы)" указывается источник данных.

## Пункт 3

3. Раздел 2. "Алгоритм расчета целевого индикатора и (или) показателя результата" заполняется в следующем порядке:

## Подпункт 1

1) по строке "наименование" указывается наименование целевого индикатора или показателя результата;

## Подпункт 2

2) в графе 1 "Определение целевого индикатора или показателя результата", указывается определение, разъясняющее суть целевого индикатора или показателя результата.

Пример: Рост ВВП – это показатель уровня экономического роста страны;

## Подпункт 3

3) в графе 2 "Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата" указывается периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата;

## Подпункт 4

4) в графе 3 "Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата (при наличии) (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему)" указываются источники информации с указанием ссылки на информационную систему, позволяющие удостовериться в достоверности расчета/данных, при наличии место размещения отчетных данных по целевому индикатору или показателю результата с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему, также источники по составляющим формулы;

## Подпункт 5

5) в графе 4 "Алгоритм целевого индикатора или показателя результата с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения" указывается формула расчета целевого индикатора или показателя результата с отражением детальной и четкой последовательности и пояснений по составляющим формулы и указанием единицы измерения;

## Подпункт 6

6) в графе 4.1 "на республиканском уровне" указывается расчет целевого индикатора или показателя результата, охватывающего всю страну.

Пример: Рост ВВП (обобщающий показатель экономического роста страны);

## Подпункт 7

7) в графе 4.2 "на местном уровне (при необходимости указать на областном/ районном/городском уровнях)" указывается расчет целевого индикатора или показателя результата, охватывающего регион.

Пример: Рост ВРП (обобщающий показатель экономического роста региона).

|  | Приложение 2 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава План действий по реализации концепции_____________________________ (наименование)

| № | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования | Источник финансирования |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Направление 1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |

| n | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |

|  | Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |

| n+1 | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |

| N | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |

| Направление n |  |  |  |  |  |  |

|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |

|  | … |  |  |  |  |  |

|  | Приложение к форме Плана действий по реализации концепции |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Плана действий по реализации концепции

## Текст

План действий по реализации концепции заполняется следующим образом:

## Подпункт 1

1) по строке "наименование" указывается полное наименование концепции;

## Подпункт 2

2) в графе 1 "№" указывается порядковый номер реформ/основных мероприятий концепции;

## Подпункт 3

3) в графе 2 "Наименование" приводится наименование реформ/основных мероприятий в разрезе задач/направлений.

Целевые индикаторы излагаются исходя из последовательности раздела "Целевые индикаторы и ожидаемые результаты" концепции. Значения целевых индикаторов указываются по годам;

## Подпункт 4

4) в графе 3 "Форма завершения" указывается форма завершения реформ/основных мероприятий (качественная характеристика реформы/основного мероприятия, раскрывающая в чем, выражается завершение реформы/основного мероприятия).

В случае, если формой завершения по предусмотренным реформам/основным мероприятиям является информирование вышестоящих органов, то сроки исполнения данных реформ/основных мероприятий корреспондируются друг с другом и не превышают периодичность информирования вышестоящих органов более двух раз в год в целом по Плану действий;

## Подпункт 5

5) в графе 4 "Срок исполнения" указываются запланированные сроки исполнения реформы /основного мероприятия;

## Подпункт 6

6) в графе 5 "Ответственные исполнители" указываются центральные государственные органы, местные исполнительные органы, подведомственные организации, субъекты квазигосударственного сектора, ответственные за достижение целевых индикаторов концепции, реализацию запланированных реформ и основных мероприятий;

## Подпункт 7

7) в графе 6 "Объем финансирования" указывается планируемый объем финансирования мероприятий в миллионах тенге;

## Подпункт 8

8) в графе 7 "Источники финансирования" указывается источник финансирования данного мероприятия: средства республиканского, местных бюджетов, внебюджетные и иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

|  | Приложение 3 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава Отчет о реализации концепции _________________________________________ (наименование)

## Текст

Отчетный период _________________________

## Текст

Утвержден _______________________________

## Текст

Государственный орган ____________________

## Раздел 1 Информация о ходе реализации мероприятий

| № | Наименование | Форма завершения/ единица измерения | Ответственные исполнители | Исполнение мероприятий | Освоение выделенных средств | Ход исполнения |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| n | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

| Целевой индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |

| n+1 | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N | Реформы /основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 2 Анализ внутреннего и внешнего воздействия

| Факторы внутреннего и внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/ожидаемых результатов | Принятые меры |

|---|---|

| 1 | 2 |

| Внутренние факторы: |  |

| ….. |  |

| Внешние факторы: |  |

| ….. |  |

## Раздел 3 Аналитическая записка

|  | Приложение к форме Отчета о реализации концепции |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Отчета о реализации концепции

## Текст

Отчет о реализации концепции заполняются в следующем порядке.

## Пункт 1

1. По строке "(наименование)" указывается полное наименование концепции.

## Пункт 2

2. По строке "Отчетный период" указывается период, по итогам которого представляется отчет.

## Пункт 3

3. По строке "Утвержден" указывается номер и дата документа, которым была утверждена концепция.

## Пункт 4

4. По строке "Государственный орган" указывается наименование государственного органа, составляющего и предоставляющего отчет.

## Пункт 5

5. Раздел 1 "Информация о ходе реализации концепции":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается порядковый номер реформы / основного мероприятия;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование":

по строке "Целевой индикатор" указываются наименования целевых индикаторов концепции;

по строке "Реформы / основные мероприятия" указываются реформы / основные мероприятия, которые соответствуют плану действий по реализации концепции;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Форма завершения/единица измерения" указывается форма завершения реформы / основного мероприятия или единица измерения целевых индикаторов;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Ответственные исполнители" указываются государственные органы и соисполнители, ответственные за достижение целевых индикаторов и выполнение реформы / основного мероприятия концепции;

## Подпункт 5

5) в графе 5 "план" и 6 "факт" основной графы "Исполнение мероприятий":

по строке "Целевой индикатор" указываются плановые и фактически достигнутые значения целевых индикаторов, утвержденных в концепции;

по строке "Реформы / основные мероприятия" указываются плановые и фактически достигнутые значения предусмотренных мероприятий.

К примеру, при мероприятии, предусматривающем строительство или ввод в эксплуатацию объектов, указывается количество объектов согласно утвержденному концепцией плану и количество фактически построенных / введенных в эксплуатацию объектов.

Для мероприятий, не предусматривающих количественные показатели, данные графы не заполняются;

## Подпункт 6

6) графы 7 "план" и 8 "факт" основной графы "Освоение выделенных средств" заполняются по строке "реформы / основные мероприятия" с указанием плановых и фактически освоенных средств, предусмотренных концепцией для реализации мероприятия;

## Подпункт 7

7) в графе 9 "Ход исполнения":

по строке "Целевой индикатор" указывается "Достигнуто", "Не достигнуто" с приведением краткой информации о причинах несоответствия фактического и планового значений целевых индикаторов;

по строке "Реформы/основные мероприятия" указывается статус исполнения реформ / основных мероприятий ("Исполнено", "Не исполнено" или "Частично исполнено") с приведением краткой информации о причинах неисполнения или частичного исполнения.

## Пункт 6

6. Раздел 2 "Анализ внутреннего и внешнего воздействия":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Факторы внутреннего и внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/ожидаемых результатов" указываются отдельно внутренние и внешние факторы и оказанное ими положительное или отрицательное влияние на достижение показателей;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Принятые меры" приводится информация о принятых конкретных мерах по преодолению негативных последствий и (или) использования позитивного влияния внешних факторов на достижение показателей государственным органом, ответственным за их достижение.

## Пункт 7

7. Отчет включает в себя аналитическую записку. Аналитическая записка содержит:

информацию о степени решения проблем и задач, на решение которых направлена концепция, влияния ее реализации на социально-экономическое развитие страны;

информацию о ходе достижения ожидаемых результатов;

информацию о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране, отрасли / сфере.

|  | Приложение 4 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ________________________________________________________ (наименование)

## Пункт 1

1. Паспорт

| 1. Наименование |  |

|---|---|

| 2. Основание для разработки |  |

| 3. Цель разработки национального проекта |  |

| 4. Срок реализации |  |

| 5. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей |  |

| Ожидаемый экономический эффект (в количественном выражении) |  |

| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) |  |

| 6. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта |  |

| 7. Наименование разработчика национального проекта |  |

| 8. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта |  |

| 9. Руководитель и куратор национального проекта |  |

## Пункт 2

2. Текущая ситуация

## Пункт 3

3. Цель, задачи и показатели результатов

| № | Наименование | Единица измерения / Форма завершения | Источник информации | Факт за предыдущий год | Оценка на текущий год | Показатели результата (план), по годам |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 202Y | 202Y | 202Y | 202Y | 202Y |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Направление 1 (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача № n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Направление n (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Показатель №n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Пункт 4

4. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей

| № | Наименование | Единица измерения | Прогнозные значения по годам |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20YY | 20YY | 20YY | 20YY | 20YY |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Социальный эффект |  |  |  |  |  |  |

|  | Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |

|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |

|  | создание рабочих мест |  |  |  |  |  |  |

|  | постоянных |  |  |  |  |  |  |

|  | временных |  |  |  |  |  |  |

## Пункт 5

5. Ресурсы

| № | Наименование задач | Необходимые средства (по годам) млн.тенге | Всего финансирования | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 202Y | 202Y | 202Y | 202Y | 202Y |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  | Задача №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача №N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | * | * |

|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | * |  | * |

|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | * | * |  |

## Пункт 6

6. Распределение ответственности и полномочий

| № | Наименование | Ответственный (должностное лицо) | Полномочия |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | задача |  |  |

|  | показатель результата |  |  |

|  | Приложение к форме национального проекта |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению национального проекта

## Пункт 1

1. В разделе "1. Паспорт" излагаются следующие основные параметры национального проекта:

## Подпункт 1

1) по строке "Наименование" указывается полное наименование национального проекта;

## Подпункт 2

2) по строке "Основание для разработки" указываются реквизиты поручения Президента Республики Казахстан или Премьер-Министра Республики Казахстан (номер, дата, пункт при наличии);

## Подпункт 3

3) по строке "Цель разработки национального проекта" указывается основная цель разработки национального плана;

## Подпункт 4

4) по строке "Срок реализации" указывается плановый период, на который разработан национальный проект;

## Подпункт 5

5) Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей заполняется отдельно по строкам:

"ожидаемый экономический эффект в количественном выражении";

"ожидаемый социальный эффект в количественном и /или качественном выражении";

## Подпункт 6

6) по строке "Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта" указывается в миллионах тенге общий объем финансовых средств, необходимых для реализации национального проекта.

В случае корректировки национального проекта в данной строке дополнительно указывается выделенный объем финансирования для реализации национального проекта;

## Подпункт 7

7) по строке "Наименование государственного органа-разработчика национального проекта" указывается полное наименование государственного органа-разработчика национального проекта;

## Подпункт 8

8) по строке "Наименование государственных органов и организаций соисполнителей, ответственных за реализацию национального проекта" указываются наименования государственных органов и организаций соисполнителей, ответственных за реализацию национального проекта;

## Подпункт 9

9) по строке "Руководитель и куратор национального проекта" указывается руководитель и куратор национального проекта.

Руководителем национального проекта определяется первый руководитель государственного органа-разработчика национального проекта или заместитель первого руководителя государственного органа, ответственный за разработку национального проекта.

Куратор национального проекта определяется Премьер-Министром Республики Казахстан в соответствии с Правилами осуществления проектного управления.

## Пункт 2

2. В разделе "2. Текущая ситуация" в текстовой форме отражается анализ текущего состояния отрасли/сферы и оценка тенденций и факторов ее развития, выявляются риски, связанные с его реализацией, и стратегии по реагированию на данные риски.

## Пункт 3

3. Раздел "3. Цель, задачи и показатели результатов" заполняется следующим образом:

## Подпункт 1

1) по строкам "Цель", "Направление (при необходимости)" и "Задачи" указываются цель, направления, задачи национального проекта, направленные на решение обозначенных национальным проектом проблем и обеспечение ключевых изменений в соответствующей отрасли/сфере.

В случае реализации задач однородного характера, допускается их группировка по направлениям.

Определение задач осуществляется с учетом следующих критериев:

специфичность и конкретность (четкая формулировка задач с однозначным толкованием);

измеримость (возможность проверки, описание измеримости результата и определение конкретных показателей результатов деятельности);

достижимость (возможность выполнения поставленных задач за период реализации национального проекта, имеется четкое понимание за счет чего и при каких условиях они выполняются, обеспеченность ресурсами);

ограниченность во времени (задача решается в установленные сроки);

релевантность (задача вносит вклад в достижение вышестоящих целей и задач).

Совокупность задач соответствует принципам:

необходимости – достижение поставленных задач является необходимым условием успешности национального проекта;

достаточности – решение всех задач является достаточным условием для реализации национального проекта.

Срок реализации каждой из задач не превышает плановый период национального проекта.

## Подпункт 2

2) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;

## Подпункт 3

3) в графе 2 "Наименование" указывается наименование показателей результатов.

Каждой задаче соответствует набор показателей результата (с промежуточными и конечными значениями) для определения степени ее достижения. Качественная сторона показателя результата отражает уровень решения вопросов межсферного/межотраслевого характера в соответствующих отраслях (сферах государственного управления), а количественная – их измеримую, абсолютную или относительную величину.

Показатели результата рассматриваются на соответствие следующим требованиям:

предоставлять возможность их объективной оценки и сравнения в динамике за планируемый период;

быть однозначно понятными для всех заинтересованных сторон;

иметь достаточные информационные и технические ресурсы для оценки их достижения;

предоставлять полную и адекватную характеристику;

быть достижимыми и измеримыми;

обеспечивать наличие промежуточных значений для проведения мониторинга и оценки их достижения.

Государственным органом-разработчиком национального проекта выбираются показатели результата, которые несут в себе ключевые изменения, характеризующие решение выявленных проблем и необходимые для оценки достижения задач.

По всем приводимым показателям результатов указывается базовое (исходное) и планируемое значение (если планируемые перемены эффективно отражаются в такой форме), а также обозначение временного периода (года), необходимого для достижения данного значения показателя;

## Подпункт 4

4) в графах 3 "Единица измерения" и 4 "Источник информации" указываются единицы изменения и источники информации, подтверждающие в дальнейшем фактическое достижение показателей результатов;

## Подпункт 5

5) в графах 5 "Факт за предыдущий год" и 6 "Оценка на текущий год" указываются, фактические данные по показателям за предыдущий год и оценочные значения за текущий год в целях установления значений на плановый период в динамике по годам;

## Подпункт 6

6) в графах 7-11 указываются прогнозные значения показателей результатов на плановый период реализации национального проекта.

## Пункт 4

4. В разделе "4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей" информация об ожидаемом результате заполняется в виде социального и экономического эффекта в следующем порядке:

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер социальных и экономических эффектов;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование" указывается наименование ожидаемых социальных и экономических эффектов.

Социальным эффектом является социально-значимый результат, соответствующий ожиданиям благополучателей национального проекта.

Ожидаемый социальный эффект национального проекта определяется исходя из категории благополучателей, на кого ориентирован национальный проект и какие проблемы, и задачи данный национальный проект предполагает удовлетворить, то есть сопоставить положение дел до реализации национального проекта с ситуацией по истечении этапа или всего срока реализации национального проекта. Повышение качества жизни предусматривает повышение качества человеческого капитала и уровня жизни населения, в том числе повышение доходов населения, расширение доступа к услугам и инфраструктуре.

Экономический эффект – показатель, определяющий экономический результат или прирост между первоначальным и полученным итогом в результате внедрения новых технологий, организационно-экономических мероприятий.

Экономический эффект выражается в увеличении налоговых поступлений, создании новых постоянных рабочих мест, объеме привлеченных инвестиций, приросте вклада в соответствующую отрасль, снижении государственных расходов и показателей, характеризующих экономический эффект национального проекта.

При заполнении ожидаемого социального и экономического эффекта, необходимо каждый эффект правильно отразить по категориям благополучателей.

Социальный и экономический эффект выражается в измеряемых величинах в количественном и/или качественном выражении и отражает положительные изменения, полученные в результате реализации национального проекта.

Социальный и экономический эффект определяется с применением существующих методов расчетов статистической информации, международных индексов, результатов социологических исследований, административных данных и официальных данных;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Единица измерения" указывается единица измерения ожидаемых социальных и экономических эффектов;

## Подпункт 4

4) в графах 4-8 указываются прогнозные значения ожидаемых социальных и экономических эффектов в целом от национального проекта в динамике по годам. Допускается указание эффекта в отлагательном виде, но не позднее последнего года реализации национального проекта.

## Пункт 5

5. В разделе "5. Ресурсы" излагается потребность в финансовых ресурсах для реализации национального проекта в следующем порядке:

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование задач" указывается наименование задач национального проекта;

## Подпункт 3

3) в графах 3-7 указываются объемы финансовых средств, необходимых для реализации национального проекта по годам и в разрезе поставленных задач;

## Подпункт 4

4) в графе 8 "Всего финансирования" указывается общая сумма необходимых средств для реализации каждой задачи в плановом периоде;

## Подпункт 5

5) в графах 9-11 основной графы "Источник финансирования" в разрезе задач указываются источники финансирования – республиканский бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства;

## Подпункт 6

6) по строке "ВСЕГО, в том числе по видам источников" указываются итоговые объемы средств по всем задачам национального проекта по годам и за весь период реализации национального проекта;

## Подпункт 7

7) по строкам "республиканский бюджет", "местный бюджет", "внебюджетные средства" указываются итоговые объемы необходимых средств по перечисленным источникам финансирования.

В графах указанных строк со знаком "*" заполнение не требуется.

Прогнозный объем требуемых финансовых ресурсов по задачам национального проекта общей суммой формируется на основе Плана-графика реализации национального проекта, формируемого в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

## Пункт 6

6. Раздел "6. Распределение ответственности и полномочий" заполняется в разрезе задач и показателей результатов:

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается порядковый номер задачи или показателя результата;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование" указывается наименование задачи или показателя результата национального проекта;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Ответственное лицо" указываются должностные лица центральных государственных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, ответственных за исполнение поставленных задач и показателей результатов;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Полномочия" указывается основной круг полномочий вышеуказанных лиц, необходимых и обеспечивающих достижение закрепленных за ними задач и показателей результатов.

|  | Приложение 5 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава План-график реализации национального проекта ______________________ (наименование)

| Наименование | Ответственные исполнители | Срок завершения | Факт предыдущего года | 202Y | 202Y | 202Y | 202Y | 202Y | Всего финансирование | Источник финансирования |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| План на год | % к факту пред. года | РБ | МБ | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Задача №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| создание постоянных рабочих мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| создание временных рабочих мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Задача №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| создание постоянных рабочих мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| создание временных рабочих мест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего, |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РБ |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * |

| МБ |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * |  | * |

| Внебюджетные средства |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  | * | * |  |

|  | Приложение к форме Плана-графика реализации национального проекта |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Плана-графика реализации национального проекта

## Текст

План-график реализации национального проекта заполняется следующим образом:

## Пункт 1

1. В заголовке по строке "(наименование)" указывается полное наименование национального проекта;

## Пункт 2

2. По строкам "Задача":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Наименование" указывается наименование задачи национального проекта;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Ответственные исполнители" указываются должностные лица, за которыми закреплена персональная ответственность за решение каждой задачи национального проекта согласно Правилам осуществления проектного управления;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Срок завершения" указывается дата реализации задачи национального проекта;

## Подпункт 4

4) в графах 5, 7-10 указывается прогнозная сумма финансирования для реализации задач по годам в миллионах тенге;

## Подпункт 5

5) в графе 6 указывается динамика прогнозной суммы финансирования задачи относительно фактической суммы финансирования предыдущего года. В случае отсутствия фактических значений данная графа не заполняется;

## Подпункт 6

6) в графе 11 "Всего финансирование" указывается общая прогнозная сумма финансирования для реализации задачи, формируемая как сумма финансирования по показателям результатов задачи;

## Подпункт 7

7) в графах 12, 13 и 14 указываются прогнозные суммы финансирования по источникам финансирования: республиканский бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства.

## Пункт 3

3. По строкам "Показатель":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Наименование" указывается наименование показателя результата национального проекта;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Ответственные исполнители" указываются должностные лица, за которыми закреплена персональная ответственность за достжение показатель результата согласно Правилам осуществления проектного управления;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Срок завершения" указывается дата достижения показателя национального проекта;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Факт предыдущего года" указывается фактическое значение показателя результата за предыдущий год планового периода;

## Подпункт 5

5) по графам 5, 7-10 указываются плановые значения показателя результата по годам, в графе 6 указывается динамика планового значения показателя результата относительно его фактического значения предыдущего года;

## Подпункт 6

6) в графе 11 "Всего финансирование" указывается общая прогнозная сумма финансирования для реализации показателя результата, формируемая как сумма финансирования по мероприятиям, необходимых для достижения показателя;

## Подпункт 7

7) в графах 12, 13 и 14 указываются прогнозные суммы финансирования по источникам финансирования: республиканский бюджет, местный бюджет и внебюджетные средства.

## Пункт 4

4. По строкам "Мероприятие" заполнение осуществляется в разрезе мероприятий, сгруппированных по однородным признакам, необходимых для достижения показателей результатов каждой задачи национального проекта:

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Наименование" указывается наименование мероприятия национального проекта;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Ответственные исполнители" указываются должностные лица, за которыми закреплена персональная ответственность за мероприятие согласно Правилам осуществления проектного управления;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Срок завершения" указывается дата завершения каждого мероприятия национального проекта;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Факт предыдущего года" указывается сумма средств, фактически израсходованных за предыдущий год планового периода (при наличии);

## Подпункт 5

5) по графам 5, 7-10 указываются количественное измерение мероприятия (км. дорог) и прогнозная сумма финансирования на данное мероприятие по годам (млн тенге);

## Подпункт 6

6) графа 6 не заполняется;

## Подпункт 7

7) в графе 11 "Всего финансирование" указывается общая сумма финансирования для реализации мероприятия, формируемая как сумма финансирования по всем годам реализации проекта в разрезе источников финансирования;

## Подпункт 8

8) в графах 12, 13 и 14 указываются прогнозные суммы финансирования по источникам финансирования: республиканский, местный бюджет и внебюджетные средства;

## Подпункт 9

9) по мероприятиям, задачам, предусматривающим создание рабочих мест, в обязательном порядке заполняются строки "Создание рабочих мест: постоянных и временных" по годам;

## Подпункт 10

10) по строкам "республиканский бюджет", "местный бюджет", "внебюджетные средства" указываются итоговые объемы необходимых средств по перечисленным источникам финансирования.

В графах указанных строк со знаком "*" заполнение не требуется.

|  | Приложение 6 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава Ежегодный отчет ___________________________________________ (наименование государственного органа) по реализации национального проекта _________________________________________ (наименование национального проекта) за ___________________ год (отчетный период)

## Пункт 1

1. По достижению показателей результатов

| Наименование | Ответственные исполнители | 202Y | Примечание |  |  |

|---|---|---|---|---|---|

| План | Факт | в % к плану |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| I. Стратегический показатель №n |  |  |  |  |  |

| Задача №1 |  | * | * | * |  |

| Показатель №1 |  |  |  |  |  |

| Проект A |  |  |  |  |  |

| Задача №2 |  | * | * | * |  |

| Показатель №2 |  |  |  |  |  |

| Проект B |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |

## Пункт 2

2. Социально-экономический эффект

| № | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Примечание |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Социальный эффект |  |  |  |  |

|  | Экономический эффект |  |  |  |  |

## Пункт 3

3. Информация по получателям мер государственной поддержки

| Год | БИН / ИИН | Наименование предприятия / получатель государственных мер | Регион | Размерность предприятия (крупный / средний / малый / индивидуальный предприниматель) | Отрасль | Вид деятельности (ОКЭД) | Дата получения мер поддержки | Мера поддержки | Целевое назначение поддержки | Общая сумма поддержки, млн тенге |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Базовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| n год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Текст

продолжение таблицы

| Создано новых рабочих мест | Доход предприятия, млн. тенге | Сумма уплаченных налогов, млн. тенге | Выпуск продукции, млн. тенге | Экспорт продукции, млн. тенге |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## Пункт 4

4. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |

|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Задача 1 |  |  |  |

| Республиканский бюджет |  |  |  |

| Местный бюджет |  |  |  |

| Внебюджетные средства |  |  |  |

| …. |  |  |  |

| Задача n |  |  |  |

| Республиканский бюджет |  |  |  |

| Местный бюджет |  |  |  |

| Внебюджетные средства |  |  |  |

| Итого |  |  |  |

| Республиканский бюджет |  |  |  |

| Местный бюджет |  |  |  |

| Внебюджетные средства |  |  |  |

## Пункт 5

5. Аналитическая записка

|  | Приложение к форме Ежегодного отчета по реализации национального проекта |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Ежегодного отчета по реализации национального проекта

## Текст

Ежегодный отчет по реализации национального проекта заполняется государственным органом-разработчиком и соисполнителями национального проекта.

## Текст

Соисполнители национального проекта заполняют отчет только по тем проектам, по которым они закреплены как ответственные в плане-графике реализации национального проекта.

## Пункт 1

1. В заголовке по строкам "(наименование государственного органа)", "(наименование национального проекта)" и "(отчетный период)" указываются соответственно наименования государственного органа, представляющего отчет (государственного органа-разработчика или соисполнителя), национального проекта и отчетный год, за который формируется отчет.

## Пункт 2

2. По разделу "1. По достижению показателей результатов":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Наименование" указывается наименование задач, показателей результатов и проектов национального проекта;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Ответственные исполнители" указываются должностные лица, ответственные за достижение задач, показателей результатов и реализацию проектов национального проекта, согласно Правилам осуществления проектного управления;

## Подпункт 3

3) в графах 3 "план" и 4 "факт" по строкам "Показатель" указываются плановые и фактически достигнутые значения показателя результата в отчетном периоде (за год), а по строкам "Проект" плановые и фактические суммы бюджетных средств, использованных на реализацию проектов;

## Подпункт 4

4) в графе 5 "в % к плану" по строкам "Показатель" указывается динамика достижения показателей результатов в виде доли фактических значений относительно плановых, а по строкам "Проект" динамика исполнения проектов как соотношение сумм фактически использованных бюджетных средств к плановым за отчетный период;

## Подпункт 5

5) по строкам "Задача" графы 3, 4 и 5 не заполняются;

## Подпункт 6

6) в графе 6 "Примечание" по строкам "Показатель" указывается статус достижения показателей результатов "Достигнут" или "Не достигнут" и причины недостижения запланированных значений показателей результатов, по строкам "Проект" указываются статус исполнения проектов "Исполнен", "Частично исполнен", "Не исполнен" и ход исполнения проектов с указанием причин неисполнения.

## Пункт 3

3. По разделу "2. Социально-экономический эффект":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "№" указывается сквозной порядковый номер;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "Наименование" указывается эффект в качественном и количественном выражении в разрезе социального эффекта и экономического эффекта, полученного от реализации национального проекта;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Единица измерения" указывается единица измерения ожидаемого результата;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "План" указывается плановое количественное или качественное значение ожидаемого эффекта от реализации национального проекта;

## Подпункт 5

5) в графе 5 "Факт" указывается фактически полученный эффект от реализации национального проекта за отчетный период в количественном или качественном выражении;

## Подпункт 6

6) в графе 6 "Примечание" в случае недостижения ожидаемого эффекта указывается причина его недостижения.

## Пункт 4

4. Раздел "3. Информация по получателям мер государственной поддержки" заполняется в случае реализации в рамках национального проекта мер государственной поддержки, в рамках встречных обязательств, следующим образом:

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Год" указывается год получения меры государственной поддержки;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "БИН/ИИН" указывается уникальный номер, формируемый для юридического лица (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства или уникальный номер, формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, получателя мер государственной поддержки;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Наименование предприятия/получателя государственных мер" указывается наименование предприятий и фамилия, имя, отчество (при наличии) физических лиц, получивших меры государственной поддержки;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Регион" указывается наименование области, города республиканского значения, столицы;

## Подпункт 5

5) в графе 5 "Размерность предприятия (крупный/средний/малый/ИП)" для предприятий указывается размерность, согласно классификатору размерности предприятий Республики Казахстан по численности занятых, по физическим лицам указывается статус "Индивидуальный предприниматель";

## Подпункт 6

6) в графе 6 "Отрасль" указывается наименование отрасли, с которой связана деятельность предприятия и физического лица – получателя меры государственной поддержки;

## Подпункт 7

7) в графе 7 "Вид деятельности (ОКЭД)" указывается наименование вида деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности;

## Подпункт 8

8) в графе 8 "Дата получения мер поддержки" указывается дата получения меры государственной поддержки;

## Подпункт 9

9) в графе 9 "Мера поддержки" указывается наименование меры государственной поддержки, оказанной ее получателю (например, субсидирование, гарантирование и другие меры государственной поддержки);

## Подпункт 10

10) в графе 10 "Целевое назначение поддержки" указывается описание назначения государственной поддержки (например, на что направлена государственная поддержка – закуп семян, горюче-смазочные материалы, техник и т.д.);

## Подпункт 11

11) в графе 11 "Общая сумма поддержки, млн. тенге" указывается общая сумма бюджетных средств, направленных на оказание государственной поддержки;

## Подпункт 12

12) в графах 12 "план" и 13 "факт" основной графы "Создано новых рабочих мест" указывается запланированное и фактическое количество созданных рабочих мест, полученных в результате использования мер государственной поддержки (в разрезе периода (по годам) получения мер государственной поддержки);

## Подпункт 13

13) в графах 14 "план" и 15 "факт" основной графы "Доходы предприятия, млн. тенге" указывается запланированная и фактическая сумма доходов, полученных в результате использования мер государственной поддержки (в разрезе периода (по годам) получения мер государственной поддержки);

## Подпункт 14

14) в графах 16 "план" и 17 "факт" основной графы "Сумма уплаченных налогов" указывается плановая и фактическая сумма уплаченных в бюджет налогов по доходам предприятий и индивидуального предпринимателя, полученным в результате использования мер государственной поддержки (в разрезе периода (по годам) получения мер государственной поддержки);

## Подпункт 15

15) в графах 18 "план" и 19 "факт" основной графы "Выпуск продукции, млн. тенге" указывается плановый и фактический объем выпущенной продукции, полученной по итогам использования мер государственной поддержки;

## Подпункт 16

16) в графах 20 "план" и 21 "факт" основной графы "Экспорт продукции, млн. тенге" указывается плановый и фактический объем продукции, направленной на экспорт от общего объема выпущенной продукции.

Предприятиями и индивидуальными предпринимателями, не осуществляющими экспорт, последняя графа не заполняется;

## Подпункт 17

17) по строке "Базовый год" указывается информация по первому году получения меры государственной поддержки, в строке "n год" указывается аналогичная информация в разрезе последующих лет получения меры государственной поддержки.

Строки "Базовый год" и "n год" заполняются при формировании отчета о реализации национального проекта за предыдущий год. В последующих годах данные строки заполняются только за отчетный период.

## Пункт 5

5. По разделу 4 "Освоение финансовых средств":

## Подпункт 1

1) в графе 1 "Источник финансирования" источник финансирования национального проекта указывается в разрезе задач – республиканский бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства;

## Подпункт 2

2) в графе 2 "План, млн. тенге" указываются суммы финансовых средств, запланированные на отчетный год в миллионах тенге в разрезе источников финансирования.

Если источником финансирования национального проекта являются средства республиканского или местного бюджета, в данной графе указывается сумма скорректированного бюджета;

## Подпункт 3

3) в графе 3 "Факт, млн. тенге" приводятся суммы фактического освоения финансовых средств за отчетный год, в миллионах тенге, в разрезе источников финансирования;

## Подпункт 4

4) в графе 4 "Причины неиспользования" указываются причины неосвоения финансовых средств;

## Подпункт 5

5) в строке "Итого" указывается итоговая сумма финансовых средств, запланированных и освоенных на конец отчетного года на реализацию национального проекта и в разрезе источников финансирования.

## Пункт 6

6. Раздел "5. Аналитическая записка" заполняется в произвольной форме в текстовом виде и содержит информацию:

## Подпункт 1

1) о запланированных и фактически достигнутых показателях результатов задач, а также причины их недостижения;

## Подпункт 2

2) об исполненных и неисполненных запланированных мероприятиях (за весь период с момента реализации документа) с указанием выделенных и освоенных за отчетный период средств в разбивке по источникам финансирования, а также (в случае неисполнения мероприятий) комментариев о причинах их неисполнения и влиянии на достижение установленных задач и показателей результатов, определенных в национальном проекте;

## Подпункт 3

3) об уровне удовлетворенности благополучателей в динамике в сравнении с базовым периодом (при наличии информации о значении соответствующих показателях на момент до реализации документа, в случае ее отсутствия – базовым признается первый год реализации документа);

## Подпункт 4

4) о проведенных контрольных мероприятиях, государственном аудите, экспертно-аналитических мероприятиях и информацию о выполненных рекомендациях по итогам контрольных мероприятий и государственного аудита.

В случаях, когда реализация документа связана с реализацией бюджетных инвестиций разработчиком национального проекта в отчете о реализации указываются сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа;

## Подпункт 5

5) обобщенного анализа хода реализации национального проекта с указанием информации о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, а также выводов и предложений, в том числе касающихся необходимости корректировки национального проекта, требуемым изменениям действующего законодательства Республики Казахстан и других.

При наличии мер государственной поддержки в аналитическом отчете дополнительно отражается информация о результатах отраслевой оценки эффективности мер государственной поддержки, а также информация о социально-экономическом эффекте, полученном от каждой меры государственной поддержки при наличии в национальном проекте мер государственной поддержки.

Информация о результатах отраслевой оценки эффективности мер государственной поддержки содержит информацию об эффективности выделенных средств в разрезе каждой меры государственной поддержки с учетом количественного анализа затрат и результатов на основе структурного анализа отрасли/сферы и эффективности деятельности операторов мер государственной поддержки по сопровождению получателей мер государственной поддержки.

|  | Приложение 7 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА __________________________________________ (наименование)

## Пункт 1

1. Паспорт

| 1. Наименование |

|---|

| 2. Основание для разработки |

| 3. Наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей |

| 4. Цели |

| 5. Задачи |

| 6. Подходы и сроки реализации |

| 7. Источники и объемы финансирования |

## Пункт 2

2. Анализ текущей ситуации

## Пункт 3

3. Цели, задачи, подходы и сроки реализации

| № | Наименование | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | Источники финансирования |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Основная цель: |  |  |  |  |  |  |

| Направление (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |

| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 2. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 3. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| Направление (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |

| Задача n |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 5. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 6. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

## Пункт 4

4. Необходимые ресурсы

| № п/н | Наименование | Необходимые средства (по годам) | Всего финансирования | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| республиканский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | национальный фонд | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 202Y | 202Y | 202Y | 202Y | 202Y |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  | Задача №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Задача №N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |

|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | * |  | * | * | * |

|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * | * |

|  | Национальный фонд |  |  |  |  |  |  | * | * | * |  | * |

|  | Другие источники |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |

|  | Приложение к форме Государственной программы |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению государственной программы

## Пункт 1

1. В заголовке по строке "(наименование)" указывается наименование государственной программы.

## Пункт 2

2. В разделе "1. Паспорт" излагаются основные параметры государственной программы:

## Подпункт 1

1) в строке "1. Наименование" указывается полное наименование государственной программы;

## Подпункт 2

2) в строке "2. Основание для разработки" указываются реквизиты поручений Президента Республики Казахстан или Премьер-Министра Республики Казахстан (номер, дата, пункт при наличии);

## Подпункт 3

3) в строке "3. Наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей" указываются наименования государственного органа-разработчика и соисполнителей, ответственных за реализацию государственной программы;

## Подпункт 4

4) в строках "4. Цели" и "5. Задачи" указываются основные цели и задачи государственной программы;

## Подпункт 5

5) в строке "6. Подходы и сроки реализации" перечисляются подходы и сроки реализации государственной программы;

## Подпункт 6

6) в строке "7. Источники и объемы финансирования" указываются источники и объемы финансирования в миллионах тенге, необходимые для реализации государственной программы, в разрезе источников финансирования (республиканский бюджет, местный бюджет, Национальный фонд, внебюджетные средства, иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан).

## Пункт 3

3. В разделе "2. Анализ текущей ситуации" в текстовой форме отражается оценка текущей ситуации состояния сферы деятельности, а также основные проблемы, тенденции.

## Пункт 4

4. В разделе "3. Цели, задачи, подходы и сроки реализации" указывается основная цель, задачи, мероприятия государственной программы и сроки их реализации:

## Подпункт 1

1) по строке "Основная цель" указывается основная цель государственной программы, которая представляет собой видение состояния сферы деятельности к концу планового периода и является качественным ориентиром ее развития в данном направлении.

Основная цель должны быть сформулирована четко, охватывать весь спектр предполагаемых мероприятий и отражать результаты;

## Подпункт 2

2) в строках "Направление" указываются при необходимости направления государственной программы;

## Подпункт 3

3) в строках "Задача" указывается наименование задачи;

## Подпункт 4

4) в графе "Наименование" указывается наименование мероприятий государственной программы;

## Подпункт 5

5) в графе "Форма завершения" указывается форма завершения мероприятий (качественная характеристика мероприятия, раскрывающая в чем, выражается завершение мероприятия);

## Подпункт 6

6) в графе "Ответственные исполнители" указываются центральные государственные органы, местные исполнительные органы, подведомственные организации, субъекты квазигосударственного сектора, ответственные за исполнение мероприятий государственной программы;

## Подпункт 7

7) в графе "Срок исполнения" указываются запланированные сроки исполнения мероприятий.

В случае, если формой завершения по предусмотренным мероприятиям является информирование в вышестоящие органы, то сроки исполнения данных мероприятий корреспондируются друг с другом и не должны превышать информирования вышестоящих органов более двух раз в год в целом по государственной программе;

## Подпункт 8

8) в графе "Объем финансирования" указывается планируемый объем финансирования мероприятий (млн тенге);

## Подпункт 9

9) в графе "Источники финансирования" в разрезе мероприятий указывается источник финансирования – республиканский бюджет, местный бюджет, Национальный фонд, внебюджетные средства или иные источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

## Пункт 5

5. В разделе "5. Необходимые ресурсы" излагается потребность в финансовых ресурсах для реализации государственной программы в разрезе мероприятий и источников финансирования в миллионах тенге:

## Подпункт 1

1) в графе "№" указывается сквозной порядковый номер;

## Подпункт 2

2) в графе "Наименование" указывается наименование задач и мероприятий государственной программы;

## Подпункт 3

3) в графах 3-7 основной графы "Необходимые средства (по годам)" указываются объемы средств, необходимых для выполнения мероприятий / достижения поставленных задач, по годам реализации государственной программы;

## Подпункт 4

4) в графе 8 графы "Всего финансирования" указывается общий объем средств, необходимых для выполнения мероприятий / достижения поставленных задач государственной программы;

## Подпункт 5

5) в графах 9-13 основной графы "Источник финансирования" указывается сумма финансирования задачи и мероприятий в разрезе источников финансирования;

## Подпункт 6

6) по строке "ВСЕГО, в том числе по видам источников" указывается итоговая сумма реализации государственной программы по годам и по источникам финансирования;

## Подпункт 7

7) в строках "Республиканский бюджет", "Местный бюджет", "Внебюджетные средства", "Национальный фонд" и "Другие источники" графы со знаком "*" не заполняются.

|  | Приложение 8 к Порядку разработки, реализации, мониторинга и корректировки концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава Комплексный план ________________________________ на ________ годы (наименование отрасли) (плановый период)

## Текст

Паспорт

| 1 | Наименование |  |  |  |  |  |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | Основание для разработки |  |  |  |  |  |

| 3 | Срок реализации |  |  |  |  |  |

| 4 | Наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей |  |  |  |  |  |

| 5 | Краткая информация о необходимости принятия комплексного плана с указанием основных проблем и задач по их решению |  |  |  |  |  |

| № | Наименование | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования | Источники финансирования |

| Ожидаемые результаты: |  |  |  |  |  |  |

| 1) |  |  |  |  |  |  |

| 2) |  |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |

| n) |  |  |  |  |  |  |

| Направление |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 2. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 3. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| Направление |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 5. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 6. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

|  | Приложение к форме Комплексного плана |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Комплексного плана

## Пункт 1

1. В заголовке по строкам "(наименование отрасли)" и "(плановый период)" указывается наименование отрасли, на развитие которого нацелен комплексный план, и срок его реализации.

## Пункт 2

2. Паспорт комплексного плана заполняется следующим образом:

## Подпункт 1

1) по строке "Наименование" указывается полное наименование комплексного плана;

## Подпункт 2

2) по строке "Основание для разработки" указываются реквизиты поручения Президента или Премьер-Министра Республики Казахстан, его номер, дата, пункт при наличии, в реализацию которого обеспечивается разработка комплексного плана;

## Подпункт 3

3) по строке "Срок реализации" указывается плановый период реализации комплексного плана;

## Подпункт 4

4) по сроке "Наименование государственного органа-разработчика и соисполнителей" указываются наименования государственного органа-разработчика и государственных органов и организаций – соисполнителей реализации комплексного плана;

## Подпункт 5

5) по строке "Краткая информация о необходимости принятия комплексного плана с указанием основных проблем и задач по их решению" указывается информация по текущей ситуации в отрасли, ее основных проблемах и задачах по ее решению.

## Пункт 3

3. Комплексный план заполняется в табличной форме следующим образом:

## Подпункт 1

1) по строке "Ожидаемые результаты" указываются ожидаемые результаты, характеризующие положительные изменения, которые будут достигнуты в результате реализации комплексного плана;

## Подпункт 2

2) в строках "Направление" указываются наименование основных направлений комплексного плана.

Каждое направление разделяется на мероприятия, которые указываются в графе "Мероприятие";

## Подпункт 3

3) в графах "№" и "Наименование" указываются наименование мероприятий комплексного плана в сквозной нумерации;

## Подпункт 4

4) в графе "Форма завершения" указывается форма завершения мероприятий (качественная характеристика мероприятия, раскрывающая в чем, выражается завершение мероприятия);

## Подпункт 5

5) в графе "Ответственный исполнитель" указываются центральные государственные органы, местные исполнительные органы, подведомственные организации, субъекты квазигосударственного сектора, ответственные за исполнение мероприятий;

## Подпункт 6

6) в графе "Срок исполнения" указываются запланированные сроки исполнения мероприятий.

В случае, если формой завершения по предусмотренным мероприятиям является информирование в вышестоящие органы, то сроки исполнения данных мероприятий корреспондируются друг с другом и не должны превышать информирования вышестоящих органов более двух раз в год в целом по комплексному плану;

## Подпункт 7

7) в графе "Объем финансирования" указывается планируемый объем финансирования мероприятий (млн тенге);

## Подпункт 8

8) в графе "Источники финансирования" указывается источник финансирования данного мероприятия (средства республиканского бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства).

|  | Приложение 9 к Порядку разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт |

|---|---|

## Текст

Форма

## Глава Дорожная карта __________________________ (наименование)

| № п/п | Наименование | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования | Источники финансирования |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ожидаемые результаты: |  |  |  |  |  |  |

| 1) |  |  |  |  |  |  |

| 2) |  |  |  |  |  |  |

| … |  |  |  |  |  |  |

| n) |  |  |  |  |  |  |

| Направление |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 2. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 3. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| Направление |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |

| 5. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

| 6. | Мероприятие n |  |  |  |  |  |

|  | Приложение к форме Дорожной карты |

|---|---|

## Глава Пояснения по заполнению Дорожной карты

## Текст

Дорожная карта заполняется следующим образом:

## Подпункт 1

1) в заголовке по строке "(наименование)" указывается наименование дорожной карты;

## Подпункт 2

2) в графе "№" указывается сквозной порядковый номер;

## Подпункт 3

3) в графе "Наименование" соответственно строкам указываются наименования ожидаемых результатов, основных направлений и мероприятий дорожной карты.

Ожидаемые результаты характеризуют положительные изменения, которые будут достигнуты в результате реализации Дорожной карты. Каждое направление разделяется на мероприятия;

## Подпункт 4

4) графа "Форма завершения" заполняется по строкам "Мероприятие" и указывается качественная/количественная характеристика мероприятия, раскрывающая в чем, выражается завершение мероприятия.

В случае, если формой завершения по предусмотренным мероприятиям является информирование в вышестоящие органы, то сроки исполнения данных мероприятий корреспондируются друг с другом и не должны превышать информирования вышестоящих органов более двух раз в год в целом по Дорожной карте;

## Подпункт 5

5) в графе "Срок исполнения" указываются запланированные сроки исполнения мероприятий;

## Подпункт 6

6) в графе "Ответственный исполнитель" указываются государственные органы, подведомственные ему организации, субъекты квазигосударственного сектора, ответственные за исполнение мероприятий.

Подведомственные организации и субъекты квазигосударственного сектора по исполнению мероприятий указываются как соисполнители;

## Подпункт 7

7) в графе "Объем финансирования" указывается планируемый объем финансирования мероприятий (млн тенге);

## Подпункт 8

8) в графе "Источники финансирования" указывается источник финансирования данного мероприятия.

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.