Об организации и проведении XI Астанинского экономического форума
Постановление. Правительство Республики Казахстан (Премьер-Министр РК)(старое название: Кабинет Министров Казахской ССР; Кабинет Министров РК; Премьер-Министр Казахской ССР; Совет Министров Казахской ССР; Совет народных комиссаров Казахской ССР). от 27.03.2018. № 137. редакция от 27.03.2018
Текст
В целях обеспечения эффективной организации и проведения XI Астанинского экономического форума в 2018 году Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 1
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению XI Астанинского экономического форума.
Пункт 2
2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
Пункт 3
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
|---|---|
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 137 |
|---|---|
Глава План мероприятий по организации и проведению XI Астанинского экономического форума
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Источник и объем финансирования |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заключение договоров с согласованным консультантом (ТОО "GVA Казахстан") по организации и проведению XI Астанинского экономического форума (далее – форум) | договоры | апрель 2018 года | КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | Республиканский бюджет и внебюджетные средства на сумму, не превышающую 3,1 млрд. тенге, в том числе комплексное сопровождение на сумму, не превышающую 540 млн. тенге. |
| 2. | Направление писем - приглашений участникам форума | письма - приглашения | март – апрель 2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 3. | Утверждение Организационным комитетом концепции и архитектуры форума | концепция и архитектура форума | апрель 2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 4. | Согласование спикеров, модераторов, приглашаемых на платной оcнове | письмо -одобрение с МНЭ | март – апрель 2018 года | АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 5. | Заключение договоров со спикерами, модераторами | договоры | апрель 2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 6. | Согласование программы пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства | программа пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства | апрель 2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 7. | Согласование программы форума | программа форума, согласованная с Организационным комитетом | апрель 2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 8. | Проведение форума | мероприятие | 17, 18, 19 мая 2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 9. | Прием итоговых отчетов | акт приема оказанных услуг | июль-август 2018 года | МНЭ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 10. | Подготовка рекомендаций по итогам форума | рекомендации по итогам форума | июнь 2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 11. | Информирование Правительства Республики Казахстан об итогах форума и данных на нем рекомендациях | письмо в Правительство Республики Казахстан | июль 2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
Текст
Примечание: расшифровка аббревиатур:
| МНЭ | – Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|---|---|
| АО "ФНБ "Самрук-Казына" | – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
| АО "НУХ "Байтерек" | – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "ИЭИ" | – акционерное общество "Институт экономических исследований" |
| КФ "КФЭИ" | – корпоративный фонд "Казахстанский фонд экономических инициатив" |
| ТОО "GVA Казахстан" | – товарищество с ограниченной ответственностью "GVA Казахстан" |
Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.
